### U M O W A   Nr 10/2007

zawarta w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w dniu 23.03.2007 r., pomiędzy:

Miastem i Gminą Białobrzegi, reprezentowaną przez:

Wiesława Banachowicza 	– Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi

Waldemara Olszewskiego 	– Zastępcę Burmistrza

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  Z.P.U „DROGBUD” Sp. j.  NIP 796-006-70-53 z siedzibą:26-600 Radom ul. Energetyków 16, reprezentowana przez:

- Tomasza Broka

- Andrzeja Osińskiego

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

1. Po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie następujących zadań:

- remonty ubytków głębokich (powyżej 4 cm) masą bitumiczna z wycinaniem w ilości ok. 200 m2,

- remonty emulsją asfaltową i grysami:

- rakowiny w ilości ok. 300 m2,

- ubytki do głębokości 2 cm w ilości ok. 1.200 m2,

- ubytki o głębokości od 2 do 4 cm w ilości ok. 500 m2,

- regulacja (obniżenie) krawężników na skrzyżowaniach ul. Polnej w Białobrzegach z ulicami nowego osiedla w ilości ok. 30 mb,

- regulacja wysokości studni kanalizacyjnych – w ilości do 5 szt.,

- malowanie przejść dla pieszych w ilości ok. 300 m2.

w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 26 lutego 2007 roku oraz w stawkach określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej w przetargu nieograniczonym z dnia 9 marca 2007 roku.

2. Zakres ilościowy wykazany w ust. 1 jest zakresem szacunkowym, który ulegnie zmianie – określenie faktycznie wykonanego zakresu nastąpi na podstawie protokołu powykonawczego, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia prac remontowych ustala się na dzień  26.03.2007  roku.

- Termin zakończenia prac ustala się nie później niż 24.04.2007 roku.

§ 3.

W dniu zawarcia umowy nastąpi przekazanie Wykonawcy terenu prac.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

- Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

- W przypadku jak w ust. 2 Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 6.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów Wykonawcy.

§ 7.

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

- Zapewnia właściwą organizację robót i urządzenie placu budowy.

- Zapewnia właściwe oznakowanie terenu, na którym prowadzone będą prace, zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

- Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.

- Zapewnia składowanie materiałów oraz dozór placu budowy.

- Doprowadza uszkodzone podczas prac elementy zagospodarowania działek do stanu przed wykonaniem robót.

§ 8.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje sieci.

§ 9.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania robót oraz złożonej faktury.

- Faktura będzie uregulowana w formie przelewu ciągu 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.

- Wystawiana przez Wykonawcę faktura oraz protokół muszą posiadać w swej treści nazwy ulic, na których zostało zrealizowane zadanie.

§ 10.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

| RODZAJ REMONTU | KWOTA | SŁOWNIE |
| --- | --- | --- |
| - remont emulsją asfaltową i grysami: |  |  |
| a. rakowiny | 9,77 zł/m2 | dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy |
| b. ubytki do głębokości 2 cm | 21,56 zł/m2 | dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy |
| c. ubytki o głębokości od 2 do 4 cm | 29,72 zł/m2 | dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze |
| d. ubytki ponad 4 cm | 40,61 zł/m2 | czterdzieści złotych sześćdziesiąt jeden groszy |
| - remont ubytków o głębokości ponad 4 cm masą bitumiczną z wycinaniem | 73,26 zł/m2 | siedemdziesiąt trzy złotych dwadzieścia sześć groszy |
| - regulacja (obniżenie) krawężników na skrzyżowaniach ulic | 40,23 zł/mb | czterdzieści złotych dwadzieścia trzy |
| - regulacja wysokości studni kanalizacyjnej | 183,77 zł/szt. | sto osiemdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt siedem groszy |
| - oznakowanie poziome przejść dla pieszych | 21,63 zł/m2 | dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze |

ustalone na podstawie przetargu.

- Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT i nie podlega zmianie.

- Całkowita wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie protokołu powykonawczego parafowanego przez przedstawicieli Zamawiającego.

§ 11.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

§ 12.

Strony zgodnie dopuszczają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotowej umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zmiana powyższego terminu dla swej ważności musi nastąpić na piśmie.

§ 13.

Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy będzie inspektor nadzoru zenon Korczak nr uprawnień WZDP-271/D/66

§ 14.

Wykonawca oświadcza, że wykonaniem robót będzie kierował ........................... ....................................  nr uprawnień ...............................................

§ 15.

Kierownik robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 16.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę z oddaniem określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 17.

W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 20.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – każdy o mocy oryginału – po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: