### U M O W A   Nr  61 / 2007

zawarta w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach w dniu 11 października 2007 r., pomiędzy:

Gminą Białobrzegi, reprezentowaną przez:

- Waldemara Olszewskiego 	  – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy

- przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy –p. Ireny Wachnickiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  Panem Józefem Piwnickim – właścicielem „Zakładu Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki” z siedzibą: Kozłów 91, 26-613 Radom, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 046111,

NIP 796-007-13-04, REGON 670054250, zwanym dalej „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w trybie przetargu ograniczonego, zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych, strony zgodnie postanawiają podpisać następującą umowę:

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na trasie Kamień – Brzeska Wola – Leopoldów na terenie gminy Białobrzegi o długości:

- Ø 160 PVC PN10 – 4909,5 m i Ø 110 PVC PN10 – 947,0 m,

- montaż na istniejącej sieci wodociągowej, we wsi Sucha, kontenerowej przepompowni sieciowej o łącznej mocy zainstalowanej 7,5kW wraz z budową przyłącza kablowego n.n. zasilającego przepompownię,

- budowa 64 szt. przyłączy wodociągowych z rur PEHD PN10 Ø 40mm – 1091,5mb, PEHD PN10 Ø 50mm – 692,5 mb, PEHD PN10 Ø 63mm – 162,0 mb,

- dodatkowo Wykonawca wykona na przepompowni System kontroli i zbierania danych z pracy pompowni – transmisja radiowa z pompowni na stację uzdatniania wody w Białobrzegach.

- Szczegółowy zakres zamówienia określa załączony do oferty Wykonawcy „kosztorys ofertowy” a także dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiającego.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień 11 października 2007 roku.

- Termin zakończenia prac ustala się nie później niż w ciągu 70 dni kalendarzowych licząc od terminu określonego w ust. 1.

§ 3.

W dniu zawarcia umowy nastąpi przekazanie Wykonawcy terenu prac.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa a także z dokumentami stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określającej warunki udzielenia niniejszego zamówienia.

§ 5.

- Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

- W przypadku jak w ust. 2 Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 6.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów i przy użyciu sprzętu i robocizny Wykonawcy.

§ 7.

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

- Zapewnia właściwą organizację robót i urządzenie placu budowy oraz organizację ruchu drogowego dla uczestników ruchu drogowego.

- Opracowuje i uzgadnia z Policją projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach dróg publicznych.

- Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.

- Zapewnia składowanie materiałów oraz dozór placu budowy.

- Doprowadza uszkodzone podczas prac elementy zagospodarowania działek do stanu przed wykonaniem robót.

§ 8.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje innych sieci a także za szkody wyrządzone osobom prywatnym.

§ 9.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania robót oraz złożonej faktury.

- Dopuszcza się częściowe fakturowanie zakończonych etapów robót.

- Faktury będą regulowane w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty ich złożenia w siedzibie Zamawiającego.

§ 10.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto: 463.497,30 zł, słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 30/100,

w tym 7% podatek VAT: 30.322,26 zł,

cena netto: 433.175,04 zł.

- Cena za wykonanie prac określonych w § 1 nie ulegnie zmianie.

- W przypadku przerwania wykonywania prac z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§ 11.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

§ 12.

Strony zgodnie dopuszczają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotowej umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zmiana powyższego terminu dla swej ważności musi nastąpić na piśmie.

§ 13.

Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy będzie inspektor nadzoru Pan …………………….................….. nr uprawnień ………………............…………...

§ 14.

Wykonawca oświadcza, że wykonaniem robót będzie kierował .................................... ....................................  nr uprawnień ...............................................

§ 15.

Kierownik robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 16.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę z oddaniem określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 17.

W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36-ciu miesięcy.

§ 19.

Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na następujących warunkach:

- w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości brutto niniejszej umowy, co daje kwotę 23.174,87 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złotych 87/100), w formie ..........................................................................................,

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 16.222,41 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złotych 41/100), gwarantować będzie zgodne z umową wykonanie jej postanowień i zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni po zrealizowaniu przedmiotu umowy,

- 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 6.952,46 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złotych 46/100), służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wg ustaleń § 18 niniejszej umowy.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 22.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – każdy o mocy oryginału – po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: